## 【医务】2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2025 年度）
填报单位：石家庄市第三医院 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称（专项资金） | 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市卫生健康委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 19.3 | 到位数： | 19.3 | 执行数： | 19.3 | 100%
| 其中： 财政资金 | 19.3 | 其中： 财政资金 | 19.3 | 其中： 财政资金 | 19.3
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 推广心脑血管疾病等重点慢性病早起筛查和干预适宜技术，加强慢性病防控能力建设。 |  |  | 我院2025年度项目任务量社区、乡镇（院外筛查）及院内综合干预共计4125人。社区、乡镇(院外)常住居民任务2970例，实际完成3325例；其中院外中高危随访完成1762人。脑卒中高危人群院内综合干预任务1155例，实际完成1455例。其中院内建档病人做院后综合干预共完成1464人。数据全部上报通过国家数据中心平台提交审核。 |  |  | 98%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 院内随访及社区随访例数 |  | ≥2200项 | 4780 | 10
|  | 质量指标 | 随访数据完整可靠性 |  | ≥99.00% | 99 | 10
|  | 时效指标 | 按照脑防委要求按时完成 |  | 2025年12月31日前完成 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤19.30万元 | 19.3 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 做好脑卒中高危人群随访、筛查 |  | 进一步提高居民对脑卒中危险因素的认识 | 深化居民对脑卒中相关危险因素的认知程度 | 19
|  | 可持续影响指标 | 减少脑卒中的发生 |  | 进一步减少脑卒中的发生 | 持续减少脑卒中的发病 | 19
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 参与人员投诉次数 |  | ≤1次 | 0 | 10
| 总分 | [5 empty] | 98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目筛查多集中于40岁以上人群，对近年来发病趋势明显的30-39岁青年群体覆盖不足，该群体中高血压、代谢异常等危险因素突出，却未被纳入常规筛查范围，导致青年卒中隐患未能及时识别。下一步要扩大筛查范围，聚焦重点人群。
填报人： | 崔宁宁 |  |  |  |  | 联系电话： | 85990903