## 【基建】基本建设项目
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2025 年度）
填报单位：石家庄市第三医院 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称（专项资金） | 基本建设项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市卫生健康委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金
| 其他 | 100 | 其他 | 100 | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过项目的建设，提高医院的效率和服务质量。 |  |  | 实际情况有变，基本建设项目没有实施 |  |  | 0%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 项目涉及的区域 |  | ≥6648平米 | 0平米 | 0
|  | 质量指标 | 项目验收后的使用情况 |  | ≥99% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按合同和工期严格执行 |  | ≥99% | 0 | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤100万元 | 0 | 0
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 100% | 0 | 0
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障使用科室得到安全、合理的使用 |  | 保障使用科室得到安全、合理的使用 | 保障了使用科室得到安全、合理的使用 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提升使用科室的使用体验 |  | 提升使用科室的使用体验 | 提升了使用科室的使用体验 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 科室使用满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 50
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因单位发展总体规划有变，未按预算情况执行，下一步在项目充分调研、论证过程中充分考虑可能存在的不确定因素，合理制定预算额度
填报人： | 宋国彬 |  |  |  |  | 联系电话： | 8660